ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Для проведения процедуры выбора организации на комплекс работ по монтажу лифтового оборудования, устройству диспетчеризации и пуско-наладочных работ

По объекту: «Строительство жилого района с инженерно-транспортной инфраструктурой и объектами социально-гарантируемого обслуживания населения в д. Боровая и д. Копищи Боровлянского сельсовета Минского района Минской области». Микрорайон 7. 85 очередь строительства. Жилой дом №7.85 по г.п.»

| Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- |
| - Основание для проведения торгов | Решение МРИК Проектная документация, прошедшая экспертизу, утвержденная приказом |
| - Вид строительства | Возведение объекта (Новое строительство) |
| - Сведения об объекте строительства. Месторасположение объекта. | Многоквартирный крупнопанельный 1-секционный жилой дом (в конструкциях ОАО «МАПИД») 17 этажей, с техподпольем, прямоугольной конфигурацией в плане. Класс сложности здания – К2. Минская область, Минский район, Боровлянский с/с, д. Копище. (территория МФК). |
| - Сроки начала и окончания выполнения работ | Срок поставки оборудования на объект: не позднее 05.06.2026г. Срок выполнения работ по монтажу оборудования: Начало: 08.06.2026 Окончание: 14.10.2026 |
| - Источник финансирования строительства | Собственные средства |
| - Перечень работ и услуг, поручаемых заказчиком | Полный комплекс работ по монтажу лифтового оборудования, устройству диспетчеризации и пуско-наладочных работ по лифтовому оборудованию. Комплексы работ, поручаемые претендентам для определения стоимости предложения, должны рассчитываться в полном объёме согласно приложенной проектной документации: - 25.814.007.85-АР (с изм.2) - 25.814.007.85-КЖ1 (с изм.2) - 25.814.007.85-ДВ При подготовке ценового предложения претендент обязан: - учесть в ценовом предложении средства в размере 3% от стоимости строительно-монтажных работ с учетом стоимости материалов, изделий конструкций (генуслуги). 1. учесть стоимость работ по монтажу лифтового оборудования; 2. учесть стоимость устройства системы диспетчеризации с оборудованием 25.814.007.85-ДВ (в т.ч. обеспечения связи между лифтами. 3. учесть пуско-наладочные работы. 4. учесть стоимость разгрузки при приемке оборудования (на временном складе Заказчика и на объекте строительства, на объекте строительства с учетом механизмов подрядчика), учесть стоимость транспортировки (подачи) лифтового оборудования до места монтажа от площадки складирования лифтов (лифтовое оборудование складируется на объекте строительства, подрядчик организовывает места складирования и обеспечивает сохранность оборудования). 5. принять в установленном порядке лифтовое оборудование (поставка Заказчика). 6. учесть стоимость устройства настилов, механизмов в шахтах лифтов, требуемых для выполнения работ. 7. учесть в КП стоимость мероприятий по обращению с отходами (в т.ч. упаковочной тары лифтового оборудования). Так же в обязательства монтажной организации входит: - организация строительной площадки в пределах работ (в т.ч. обеспечение электроснабжением (подключение от точки, указанной генподрядчиком), водой, охраной, порядком и сохранностью и т.п. согласно типовому шаблону договора строительного подряда); - проведение всех испытаний, необходимых для функционирования оборудования и ввода в эксплуатацию; - предъявление и передача эксплуатирующей организации с оформлением сопутствующих документов (фактом приемки оборудования считается подписание акта приемки лифта в эксплуатацию ответственным лицом за эксплуатацию ПОО и отсутствия замечаний, в т.ч. механического характера); (в т.ч. предусматривается резерв денежных средств в размере 10% от общей стоимости строительно-монтажных работ, оплата производится после передачи лифтового оборудования эксплуатирующей организации. - выполнение после строительной уборки, снятие защитных пленок с лифтового оборудования. Организация, выигравшая переговоры, заключает договор подряда (субподряда) с Генеральным подрядчиком (проект шаблона договора прилагается). Организация, выигравшая переговоры должна исполнять и нести ответственность за соблюдение правил Технического регламента Генподрядчика и действующих ТНПА. |

ПОДГОТОВИЛ:

Руководитель проекта

Управления строительства

___________